Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY

zawarta między:

Skarbem Państwa - Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 2, 59-800 Lubań, NIP 6131555517, REGON 021102313, zwanym w dalszej treści niniejszej Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

płk. SG Mariusza CECKOWSKIEGO – Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

przy kontrasygnacie

płk SG Ewy ZAJĄCZKOWSKIEJ-SUKACZ – Głównego Księgowego Ośrodka Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

a

#### …………………...………………………………………………………………………………..…….. zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna Stroną:

Rozdział 1. Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
na zadaniu pn. „Remont węzła sanitarnego na II piętrze w budynku nr 2 w m. Lubań” 
na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w  Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Formularzem ofertowym Wykonawcy, kosztorysami ofertowymi dla branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, stanowiącymi załączniki nr 1, 2 i 3, które są integralną częścią niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w  zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, z którym Wykonawca zapoznał się przed zawarciem niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca w  celu wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie i na swój wyłączny koszt osoby sprawujące nadzór nad realizacją umowy, siłę roboczą, wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt, a także inne niewymienione w  umowie środki, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów „fabrycznie” nowych, zakupionych, dostarczonych i przechowywanych przez Niego w  sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, powszechnie obowiązującymi polskimi normami oraz stosownymi instrukcjami producentów.

- Wyroby użyte do wykonania przedmiotu umowy, zakupione przez Wykonawcę, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie określonym w  art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(t. j. Dz.U z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawa Prawo budowlane i wymaganiom zawartym w  Opisie przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

- Najpóźniej w  dniu dostarczenia na teren budowy materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru dowody dopuszczenia ich do obrotu i powszechnego stosowania w  budownictwie. Jeżeli w  wyniku ich oględzin (kontroli) inspektor nadzoru stwierdzi według swego uznania, że jakość materiałów 
i wyrobów oraz stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom umowy, niezwłocznie, powiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje materiały i wyroby 
do robót dopiero wówczas, gdy udowodni na podstawie stosownych dokumentów inspektorowi nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają w  całości Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie przewidziane obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności stosowanych przez siebie wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sukcesywnie niezbędne dokumenty potwierdzające wprowadzenie stosowanych wyrobów do obrotu.

- Ilekroć w  umowie jest mowa o „robotach budowlanych” należy przez to rozumieć całość prac i obowiązków Wykonawcy przewidzianych w  niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelką dokumentacją niezbędną do wykonania przedmiotu umowy w  sposób należyty i nie wnosi do niej żadnych uwag i uznaje je za podstawę do realizowania przedmiotu umowy.

Rozdział 2. Termin wykonania umowy

§ 3

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w  ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 30.11.2026 r.

Rozdział 3. Obowiązki Zamawiającego

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

- w dniu przekazania terenu budowy udostępnienie nieodpłatnie Wykonawcy na czas wykonywania przedmiotu umowy teren (miejsce), na którym Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne i magazynowe związane z realizacją przedmiotu umowy;

- wskazanie punktów poboru wody i energii elektrycznej;

- odebranie wykonanego przedmiotu umowy i zapłata za jego wykonanie - zgodnie 
z zapisami zawartymi w  niniejszej umowie.

Rozdział 4. Obowiązki Wykonawcy.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie najpóźniej do dnia podpisania umowy kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną dla branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej,  w wersji papierowej 
i w wersji elektronicznej w plikach „ath”, zawierającego: liczbę porządkową, podstawę wyceny (np.  KNR, KNNR, kalkulacja własna, analogia, itp.), opis pozycji kosztorysowej, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość;

- opracowanie i przedłożenie do dnia przekazania terenu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji poszczególnych robót i ścisłe przestrzeganie określonych w nim terminów,

- zapewnienie udziału w  wykonaniu przedmiotu umowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa;

- przedłożenie Zamawiającemu listy osób biorących udział w  realizacji przedmiotu umowy, wykazu pojazdów wraz z kierowcami oraz bieżącą ich aktualizację, a także dostosowanie się do systemu przepustkowego obowiązującego na terenie objętym realizacją przedmiotu umowy;

- zorganizowanie na własny koszt terenu budowy, ochrony mienia zgromadzonego na placu budowy i zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków świadczeń dla swoich pracowników. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za wszelkie mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie objętym przedmiotem robót;

- Wykonawca zamontuje na własny koszt podliczniki zużycia energii elektrycznej i wody oraz będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej, wody, ścieków i innych mediów w  okresie realizacji umowy według cen jednostkowych wynikających z faktur otrzymywanych przez Zamawiającego od dostawców mediów. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zamawiającego;

- utrzymywanie terenu budowy w  stanie bezpiecznym dla osób przemieszczających się po terenie Zamawiającego, wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych  materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w  wezwaniu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania czynności porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie kosztów uporządkowania terenu budowy z wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzenia robót z chwilą jego przejęcia do czasu protokolarnego odbioru robót;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie z powodu niewłaściwie wykonanych robót budowlanych;

- zapewnienie dojazdu do wszystkich obiektów położonych przy terenie prowadzenia robót;

- postępowanie z odpadami powstałymi w  toku wykonywania robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Wykonawca zobowiązany jest  materiały z rozbiórki nie nadające się do dalszego użytkowania wywieźć oraz zutylizować za swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz odzyskany w  trakcie rozbiórek złom należy przekazać Zamawiającemu, na podstawie protokołu materiałów budowlanych pochodzących 
z rozbiórki wg wzoru Zamawiającego;

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców w  trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za wyznaczenie koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 
z art. 208 Kodeksu pracy (t. j. Dz.U. 2025 r. poz. 277 ze zm.);

- pełnienie funkcji koordynacyjnej w  stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za nw. czynności dotyczące zatrudnionych przez siebie osób:

- przeszkolenie w  zakresie BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe tych osób;

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

- udział uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w  ewentualnych czynnościach kontrolnych Organów uprawnionych do kontroli prowadzonych robót budowlanych, w  szczególności PINB, PIP, Policja, Państwowa Straż Pożarna;

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, do dnia odbioru końcowego robót;

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego;

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, o którym mowa w § 4 pkt. 1 umowy i przekazać go Zamawiającemu w  terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy w  stanie nie gorszym niż pierwotnie przekazany. W  przypadku pogorszenia stanu terenu, o którym mowa w  § 4 pkt. 1 umowy oraz zwłoki Wykonawcy w  przywróceniu do stanu poprzedniego, Zamawiający ma prawo do dokonania tego na koszt Wykonawcy, odliczając poniesione koszty przywrócenia stanu poprzedniego z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na czas od chwili przekazania terenu budowy do momentu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w  przypadku stwierdzonych w  czasie odbioru końcowego wad, podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad), na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość robót budowlanych wynikających ze złożonej oferty w  związku 
z przeniesieniem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w  rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w  odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzonymi robotami podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody rzeczowe oraz osobowe wraz z ich następstwami wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania, popełnione w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku korzystania z usług podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni podwykonawcy, niezależnie od tego czy wyrządzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czy nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek wyrządzenia czynu niedozwolonego.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone na mieniu przekazanym w  celu wykonania przedmiotu umowy.

- Najpóźniej w  dniu przekazania terenu budowy Wykonawca okaże do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w  § 8 ust. 1 oryginał umowy ubezpieczenia oraz przekaże kserokopię tej umowy.

Rozdział 5. Podwykonawstwo

§ 7

- Wykonawca zgodnie z ofertą zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy objętego niniejszą umową w  zakresie ……………………….. (zgodnie 
z ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając
z nimi umowy w  formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia umowy przez podwykonawców z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt zmiany umowy w  terminie 7 dni kalendarzowych od sporządzenia projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz zmiany do umowy w  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia. Jeśli Zamawiający w  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w  szczególności:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową;

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż kwota wynagrodzenia należna zgodnie w  umową Wykonawcy za zakres powierzany podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, z tym że, wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju 
co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);

- termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram robót musi być dostosowany do harmonogramu robót Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy w  terminie wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez Wykonawcę, w  złożonym przez niego harmonogramie;

- termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo - nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub usługi;

- określenie osób uprawnionych do reprezentacji podwykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tych osób do reprezentacji podwykonawcy;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w  sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
o którym mowa w  zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Termin, o którym mowa w  zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu na wiosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac.

- Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w  ust. 2 - 9, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie w  przypadku rezygnacji z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy. W  takim przypadku Wykonawca będzie samodzielnie realizował przedmiot umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

Rozdział 6. Osoby funkcyjne

§ 8

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie:

- _________________

- _________________

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w  osobie:

- branża budowlana- _____________________  tel.: ___________ ,

- branża sanitarna- _____________________  tel.: ___________ ,

- branża elektryczna- _____________________  tel.: ___________ ,

Kontakt z ww. osobami w  dni robocze w  godz. 7.30 – 15.30.

Na koordynatora czynności na budowie wyznacza się inspektora nadzoru w  zakresie robót budowlanych.

- Inspektorzy nadzoru, o których mowa w  ust. 2 działają w  granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia: osobę sprawująca nadzór nad realizacją w  osobie/-ach:

- _________________, tel. _________________ ;

- _________________ , tel. _________________;

Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu  umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

- Strony umowy ustalają, że mogą zmienić osoby funkcyjne na budowie, o których mowa w  ust. 1-4. O zmianach należy informować drugą stronę umowy pisemnie z wyprzedzeniem trzech dni roboczych.

Rozdział 7. Odbiór przedmiotu umowy

§ 9

- Strony ustalają, iż przedmiot umowy będzie podlegał następującym etapom odbioru:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiory częściowe i odbiór końcowy przedmiotu umowy;

- odbiory przed upływem okresów rękojmi oraz gwarancji.

- Odbiory  częściowe dokonywane będą przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie  pisemnego zgłoszenia.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót nie wstrzymuje dalszego toku prac.

- Z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół odbioru częściowego.

§ 10

Odbiory robót podlegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę w  ciągu 3-dni roboczych od zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory celem zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt.

§ 11

- Odbiór końcowy robót odbędzie się po zgłoszeniu pisemnym wykonania całości przedmiotu umowy, określonego w  § 1 umowy.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w  terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów nadzoru. Termin będzie liczony od dnia potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów nadzoru.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w  toku odbioru. Termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zostanie określony w  protokole odbioru końcowego robót. Nie usunięcie wad w  powyższym terminie skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w   § 15 ust. 1 lit. b) umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą, w  tym komplet dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (m.in. protokoły z przeprowadzenia sprawdzeń i badań, protokoły 
z rozruchów urządzeń oraz inne protokoły, świadectwa, poświadczenia wykonania 
i badania producenta, a dla materiałów i urządzeń certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, poświadczenia zgodności, instrukcje sprzętu i urządzeń).

- Wykonawca złoży oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu odbioru końcowego robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową.

- Wykonawca w  protokole odbioru końcowego robót, w  przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez udziału Podwykonawców, złoży oświadczenie, że nie realizował zamówienia z udziałem Podwykonawców.

§ 12

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w  czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad,

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ich usunięcia lub obniżenia wynagrodzenia w  odpowiednim stosunku.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Potwierdzeniem usunięcia stwierdzonych wad będzie protokół usunięcia wad podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Rozdział 8. Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§ 13

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w  wysokości: brutto ………………………. zł (słownie ……………………………………………… ).

- Ze strony Zamawiającego, osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe rozliczenie przedmiotu umowy są inspektorzy nadzoru wymienieni w  § 8 ust. 2, odpowiednio 
do zakresu nadzorowanych robót.

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może być większe niż kwota określona w  ust. 1 
z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 pkt. 1

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z jego załącznikami, jak również w nim nie ujęte a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty materiałów, urządzeń i sprzętu, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty ubezpieczeń, o których mowa w § 6 umowy, wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami, a także podatki i opłaty.

§ 14

- Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych, nie częściej niż 1 raz w miesiącu, 
za wykonane i odebrane elementy robót wyszczególnionych w § 14 ust. 2. Suma wartości wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 80% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1.

- W celu rozliczeń częściowych, przyjmuje się następujące elementy robót budowlanych dla poszczególnych pomieszczeń:

a) branża budowlana:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty posadzkowe,

- roboty wykończeniowe ścian i sufitów,

- roboty stolarskie.

b) branża sanitarna:

- roboty rozbiórkowe,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja wodna,

- instalacja c.o.,

- instalacja wentylacyjne,

c) branża elektryczna:

- roboty rozbiórkowe,

- instalacja oświetleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń.

- Rozliczenie wykonanych robót następować będzie sukcesywnie, odpowiednio do zakresu zrealizowanych i odebranych robót, na podstawie faktur częściowych, po dokonaniu odbioru częściowego robót oraz na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę dopiero po zakończeniu i odbiorze elementów wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego wykonania robót, podpisanym przez uprawionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Ostateczne rozliczenie za wykonaną umowę nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, pomniejszoną o sumę wartości faktur częściowych. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dopiero protokół potwierdzający ich usunięcie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowych wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa 
w  ust. 13, ust. 14, ust. 15, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

- Numer konta bankowego Wykonawcy właściwy do płatności za realizację przedmiotu umowy: …………………….. (w przypadku czynnych podatników VAT-rachunek bankowy znajdujący się na tzw. "białej liście podatników VAT").

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura winna być wystawiona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zamawiający dopuszcza przesłanie załączników do faktury na adres email: ……………………..

- Dane do faktury: Nabywca – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
w Lubaniu, adres: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, NIP: 613-155-55-17.

- Błędne wypełnienie faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu wystawienia faktury korygującej. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury.

- Za każdy dzień opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 
za opóźnienie w  transakcjach handlowych, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w ust. 6.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktur VAT dla Zamawiającego zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców biorących udział w  realizacji przedmiotu umowy wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur lub rachunków. Ponadto Wykonawca ma obowiązek załączenia kopi polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oryginały ich oświadczeń, że otrzymali należne wynagrodzenie — wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

W okresie od przedłożenia przez Wykonawcę faktury, do 3 dni kalendarzowych przed upływem terminu jej płatności, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oświadczeń podwykonawców, których należności na dzień składania faktury nie były wymagalne a które stały się wymagalne w  terminie płatności faktury Wykonawcy, z których będzie wynikać rozliczenie się przez Wykonawcę z tymi podwykonawcami. Wykonawca przedłoży także co najmniej kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Brak takich oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, w  części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń, do czasu przedstawienia tych oświadczeń, bez jakichkolwiek sankcji wobec Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu co najmniej kopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. W  przypadku samodzielnego wykonywania robót przez Wykonawcę winien on załączyć do faktury oświadczenie, że nie wykonywał robót objętych fakturą przy udziale podwykonawców.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w  przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w  ust. 19 niniejszego paragrafu, w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może według swego uznania:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w  przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W  takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w  części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w  terminie 30 dni kalendarzowych 
od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w  zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca w  umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w  umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w  dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania od nich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

Rozdział 9. Kary umowne

Z uwagi na okoliczności, iż prawidłowa, w szczególności terminowa realizacja zadania stanowiącego przedmiot umowy, ma dla Zamawiającego szczególnie istotne znaczenie 
z uwagi na potrzebę niezwłocznego zapewnienia infrastruktury stanowiącej przedmiot umowy, w celu możliwości realizacji zadań statutowych nałożonych na Zamawiającego oraz  możliwości wykorzystania otrzymanych środków finansowych, kary umowne zastrzeżone 
w niniejszej umowie mają na celu przede wszystkim zapewnienie efektywnej i terminowej realizacji zobowiązania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiającemu wszelkich uszczerbków związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania Wykonawcy, także mających charakter niemajątkowy lub trudnych do oszacowania 
i wykazania (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi założeniami została określona wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, co Wykonawca akceptuje.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy w  wysokości 0,5 % kwoty brutto, określonej w  § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w  § 3 ust. 2 umowy;

  - za zwłokę w  usunięciu wad stwierdzonych w  protokole odbioru końcowego robót, w  wysokości 0,02 % kwoty brutto, określonej w  § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w  § 11 ust. 3;

  - za zwłokę w  usunięciu wad stwierdzonych w  okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wad;

  - za zwłokę w  przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 5 umowy, w  wysokości 0,01% kwoty brutto, określonej w  § 13 ust. 1  umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w  wysokości 10 % kwoty brutto określonej 
w  § 13 ust. 1 umowy;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w  wysokości 0,05 %  kwoty brutto określonej w  § 13 
ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w  wysokości 0,05 %  kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy  za każde zdarzenie;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany w  wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy  za każde zdarzenie;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w  zakresie terminu zapłaty - w  wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

  - za niezłożenie przez Wykonawcę w  wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w  celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w  rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w  ramach realizacji przedmiotu umowy, w  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie 
z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - za każde zdarzenie jednego pracownika;

  - za brak wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub brak przedłużenia terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w  wysokości 1 %  kwoty brutto określonej w  § 13 ust. 1 umowy za każde zdarzenie.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w  drodze potrącenia 
z należnego Mu wynagrodzenia, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający oprócz kar, o których mowa w  ust. 1, ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego (uzupełniającego) naliczone kary umowne z ww. tytułów, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 13 ust. 1 umowy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w  tym dniu;

- za każdy kolejny następny dzień zwłoki – odpowiednio w  każdym z tych dni.

- W  przypadkach wskazanym w  ust. 1 pkt e-l niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą umową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział 10. Gwarancja i rękojmia

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane, materiały, urządzenia i wyroby objęte niniejszą umową gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz rękojmi 
za wady robót na okres 48 miesięcy.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości, o której mowa w  ust. 1 niezależnie od gwarancji producenta, materiałów, urządzeń i wyrobów użytych do wykonania umowy.

- Wykonawca w  ramach udzielonej gwarancji i rękojmi za wady zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymieniać elementy wadliwe na nowe wolne od wad w  przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego wykonawstwa robót, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych. Fakt skutecznego usunięcia wad lub wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę 
i Zamawiającego.

- Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, bieg powyższych terminów rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy gwarancyjne przeglądy robót w  następujących terminach:

- co najmniej raz w  roku, w  okresie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji,

- w  ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi za wady.

- Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udziału w  przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie ostatecznym oraz realizacji postanowień wynikających z protokołów sporządzonych w  czasie tych przeglądów.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad.

- W okresie objętym udzieloną gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli 
ze względów technologicznych lub przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe zachowanie ww. terminu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, poinformować pisemnie Zamawiającego o tych przyczynach i uzgodnić z nim odpowiedni termin usunięcia wady. W przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wydłużony termin usunięcia wad z przyczyn, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w  § 15 ust. 1 pkt c umowy. Zapis, o którym w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio, w przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym więcej niż jeden raz.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w  wyznaczonym terminie lub usunie wady w  sposób nienależyty to Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu ostatecznego dodatkowego terminu, może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na jego wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 
jej obowiązywania, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w  okresie rękojmi.

- Wszelkie awarie, reklamacje oraz stwierdzone wady w  ramach udzielonej gwarancji będą zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………. lub za pomocą czynnego cała dobę faksu Wykonawcy …………. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl lub za pomocą czynnego całą dobę faksu Zamawiającego: 75 725 47 00. Zmiana adresów poczty elektronicznej lub numerów faksów następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy, potwierdzone przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie wymaga aneksu do umowy. w  przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub nr faksu zgłoszenie dokonane 
na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie.

- W okresie obowiązywania rękojmi za wady oraz gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie danych Wykonawcy, w  tym także osób uprawnionych do jego reprezentowania, a także w  szczególności 
o wszczęciu postępowania w  sprawie ogłoszenia upadłości Wykonawcy, o otwarciu likwidacji Wykonawcy lub zawieszeniu jego działalności, przekształceń podmiotowych, itp. oraz o innych istotnych okolicznościach mających wpływ na realizację przez Zamawiającego jego uprawnień wynikających z rękojmi za wady i gwarancji.

Rozdział 11. Odstąpienie od umowy

§ 17

- Poza przypadkami wymienionymi w  Kodeksie cywilnym stronom przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w  następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - gdy zostanie Ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - gdy Wykonawca pozostaje w  zwłoce w  wykonaniu robót w  umówionym terminie przez okres powyżej 14 dni kalendarzowych,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - w  przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonanie bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% kwoty określonej w  § 13 ust. 1 umowy,

  - w  przypadku niedostarczenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w  § 6.

  - gdy Wykonawca pozostaje w  zwłoce z realizacją poszczególnych prac w  sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

- W przypadku braku środków finansowych w  budżecie Państwa, czego Zamawiający 
nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może również:

- ograniczyć zakres rzeczowy przedmiotu umowy,

- odstąpić od umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za wykonane roboty do dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w  terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w  formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji w  zakresie zrealizowanych robót — kosztorys powykonawczy wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca najpóźniej w  terminie 7 dni kalendarzowych usunie z terenu budowy urządzenia, zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń nie wbudowanych, a znajdujących 
się na terenie budowy i niezbędnych do jej prowadzenia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, których wycena zostanie wykonana z zastosowaniem cen jednostkowych robót wymienionych w  szczegółowych kosztorysach ofertowych, o którym mowa 
w § 5 pkt 1.

- Strony umowy mogą skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa 
w niniejszym paragrafie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 18

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

Rozdział 12. Zmiana umowy

§ 19

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
z wyjątkiem możliwości dokonania zmiany, których warunki Zamawiający określił w  niniejszej umowie.

- Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- w zakresie wynagrodzenia:

- w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT w  okresie realizacji umowy, wynagrodzenie umowne zostanie zmienione odpowiednio do zmian stawek podatku VAT

- w zakresie zmiany osób wymienionych w § 8 umowy;

- w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w  przypadku:

- w drodze wydania decyzji administracyjnej na Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotu umowy, zostanie nałożony obowiązek, którego konsekwencją będzie wstrzymanie wykonania robót budowlanych - na okres do dnia wykonania przez Zamawiającego obowiązku;

- wystąpi konieczność usunięcia przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych, a w szczególności w  związku z ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji - na okres do dnia zakończenia w/w prac lub usunięcia przeszkód. Koszty związane z usunięciem ww. przeszkód, zapewnieniem nadzoru archeologicznego, nadzoru saperskiego, a także obowiązek usunięcia niewybuchów obciążają Zamawiającego;

- konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie wykonywania projektu, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia, których wykonanie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się wydarzenie będące poza kontrolą stron umowy, niemożliwe do przewidzenia w  chwili zawarcia umowy co do zajścia jak i skutków, które wpłynęły na zdolność do wykonania umowy oraz niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków 
u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolny organ,

- wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednią o ilość dni roboczych nieprzekraczających okresu trwania przeszkody;

- wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w  tym:

- klęski żywiołowe lub warunki atmosferyczne, uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów.

- skutki wywołane wojną - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane.;

- wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w  szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni roboczych, nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych;

- wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 
- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni roboczych nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego;

- w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni roboczych, nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót.

W przypadku, gdy wskazanie dokładnego okresu, na jaki ma dojść do przedłużenia terminu realizacji umowy nie jest możliwe, strony w  aneksie do umowy określą termin przewidywany z tym zastrzeżeniem, że przedłużenie nastąpi nie dłużej niż do faktycznego ustania przyczyny będącej podstawą przedłużenia umowy.

- Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia może nastąpić w sytuacji wystąpienia:

- konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno – użytkowego) dla zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych niż wskazane w  dokumentacji technicznej lub 
w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

Rozdział 13. Ochrona danych osobowych

§ 20

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych 
w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w  celach wskazanych w  niniejszej Umowie.

- przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa 
i w zakresie określonym Umową,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy 
u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, 
a także nie sporządzi kopii, ani w  jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,

- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie 
w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych),dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczyć 
i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasady ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Rozdział 14. Postanowienia końcowe

§ 21

- Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją niniejszej umowy, uznaje się za właściwie doręczone odpowiednio - Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli:

- zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę kurierską na adres podany we wstępie umowy lub

- zostanie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru do sekretariatu Wykonawcy lub kancelarii ogólnej Zamawiającego.

- zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………, na adres Zamawiającego: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl

- Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila (korespondencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl, Zamawiający ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila (korespondencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ………………… Zmiana adresów poczty elektronicznej następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy, potwierdzone przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub nr faksu zgłoszenie dokonane na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie.

- W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego Strony zobowiązane są wzajemnie o tym fakcie poinformować w trybie przewidzianym w ust. 1.

§ 22

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz Prawo budowlane.

- W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej: umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
Datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego z podpisów.

- W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej: umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Opis Przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

- Formularz ofertowy Wykonawcy.

- Kosztorys Wykonawcy sporządzony metodą uproszczoną.

- Wzór oświadczenia podwykonawcy.

| W imieniu Zamawiającego | W imieniu Wykonawcy |
| --- | --- |
| Mariusz CECKOWSKI Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej | ……………………………………………..… ………………………………………………… |
| Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis | Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis |
| Kontrasygnata Głównego Księgowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej Ewa ZAJĄCZKOWSKA-SUKACZ | ……………………………………………… ………………………………………….…… |
| Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis | Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub data i podpis |

Załącznik do umowy nr  ………..

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

w  związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ………………………………….……. z dnia ……………...…... oświadczam, iż w  zakresie robót wymienionych na fakturze wykonywałem jako Podwykonawca nw. roboty:

……………………………..……………………………

……………………………..……………………………

……………………………..……………………………

Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem  w   dniu  ........................... wynagrodzenie w  kwocie ………………………… zł   brutto (słownie zł brutto ……………………………….…...) i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty.

................................., dn. .......................

miejscowość

………………………………………………………...

podpis osoby(osób) uprawnionej(-nych)

do reprezentowania podwykonawcy)